Сарапулова Т.С.

Иркутский государственный университет путей сообщения,

магистр кафедры «Финансы и бухгалтерский учет»,

(664074, Россия, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15

тел.: +79526286684 e-mail:di_SarapulovaTS@esrr.rzd

Sarapulova T.S.

Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russian Federation,

master of the Department of Finance and accounting

(664074, Russia, Irkutsk, Chernyshevsky str. 15

tel.: +79526286684 e-mail: di_SarapulovaTS@esrr.rzd

Сольская И.Ю.

Иркутский государственный университет путей сообщения,

доктор экон. наук, профессор, преподаватель факультета «Экономика и финансы»,

(664074, Россия, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15

тел.: +79025688172 e-mail: irina_solskay_@mail.ru)

Solskay I.Yu.

Irkutsk State Transport University, Doctor ecom. Sciences, Professor,

Lecturer  faculty of Economics and Finance,

(664074, Russia, Irkutsk, Chernyshevsky str. 15

tel..: +79025688172, e-mail: irina_solskay_@mail.ru)

Процесс формирования программы капитального ремонта

Аннотация: В статье рассмотрен  порядок взаимодействия подразделений филиалов ОАО «РЖД» при проведении капитального ремонта, порядок формирования  программы капитального ремонта, бюджетов, титульных списков,  пути согласования и утверждения плановых единичных калькуляций. Аналитическая информация  проведения ремонтов за период 2016-2020 г.

Ключевые слова: капитальный ремонт, бюджет инвестиций, перевозок, единичная стоимость, лимиты.

Процесс формирования программы капитального ремонта

Аннотация: В статье рассмотрен  порядок взаимодействия подразделений филиалов ОАО «РЖД» при проведении капитального ремонта, порядок формирования  программы капитального ремонта, бюджетов, титульных списков,  пути согласования и утверждения плановых единичных калькуляций. Аналитическая информация  проведения ремонтов за период 2016-2020 г.

Ключевые слова: капитальный ремонт, бюджет инвестиций, перевозок, единичная стоимость, лимиты. ПЕРЕВЕСТИ

Введение

Железнодорожный транспорт Российской Федерации имеет исключительно важное значение в жизнеобеспечении многоотраслевой экономики и реализации социально значимых услуг по перевозке пассажиров и грузов. Путевое хозяйство железных дорог находится в сложнейших условиях эксплуатации: высокая грузонапряженность, смешанное движение грузовых и пассажирских поездов различного значения, непрерывное увеличение массы и длины поездов.

В целях исполнения программы обновления пути всеми видами                    ремонта, на ОАО «РЖД» подготовлен комплекс нормативной документации регламентирующей вопрос проведения капитального ремонта объектов     путевого хозяйства.

Порядок формирования производственных программ.

Системой ведения путевого хозяйства в ОАО «РЖД» предусматривается текущее (ежегодное) и перспективное (на 3 года) планирование работ по капитальному ремонту верхнего строения пути (далее - ремонтно-путевые работы).

3-х летнее планирование осуществляется на основе прогнозирования технического состояния участков пути и использования технико-экономических расчетов.

Основой для текущего планирования ремонтно-путевых работ (формирование плана путевых работ на предстоящий год (далее - План) является трехлетний период и производится исходя из фактического состояния железнодорожного пути по критериям того или иного вида ремонта, определяемым по результатам комиссионных осмотров и проверок диагностическими средствами параметров устройства и содержания пути, а также на основе паспортных данных о классе, конструкции верхнего строения, плане и профиле пути, наработанном тоннаже.

На основании утвержденных перспективных планов разрабатывается ПСД на предстоящий 2-х летний период. Проектирование производится на участок, и может включать несколько объектов основных средств. Список основных средств представляется П, отраслевыми службами ДИ и причастными филиалами в ДИЭ и в региональное подразделение Желдоручета для проверки и согласования, далее направляется в адрес ДИСЗ в составе исходных данных для проектирования и передается проектировщику не позднее 30 рабочих дней после утверждения задания на проектирование.

При направлении проектной документации на ведомственную экспертизу проектировщик обеспечивает предоставление сметной документации, сформированной с распределением по балансодержателям. Проектировщик одновременно с проектно-сметной документацией, сформированной с распределением по балансодержателям (приложение 8), представляет заказчику перечень затрат по капитальному ремонту железнодорожного пути, предусмотренного инвестиционной программой в разрезе объектов основных средств для согласования ДИ. Согласование перечня основных средств выполняется на стадии технико-технологической экспертизы проекта в соответствии  с распоряжением №2218р от 22 апреля 2014 г. под председательством Главного инженера дороги, либо лица им уполномоченного, в сроки, установленные указанным распоряжением.

После согласования перечня основных средств с главным инженером железной дороги или лицом им уполномоченным, ДИСЗ при проведении проверки сметной документации осуществляет проверку Ведомости сметной стоимости объектов капитального ремонта по балансодержателям.

По итогам защиты, проведенной в Центральной комиссии, ДРП в срок до 1 октября года, предшествующего началу работ, вводят утвержденные календарные планы-графики в АС АПВО, определяя потребное количество «окон» и длительных закрытий перегонов и станций.

ДИ обеспечивают формирование титульных списков ремонтируемых объектов железнодорожного пути в разрезе объектов основных средств с указанием инвентарных и сетевых номеров в соответствии с инвентарными карточками формы ОС-6,  с точным указанием места проведения капитального ремонта на перегоне или станции и направляет в ЦП на утверждение не позднее 15 июля года, предшествующего проведению работ. Окончательный вариант Плана и титульного списка ЦП утверждает курирующим заместителем генерального директора ОАО «РЖД» и  представляет в ЦДРП не позднее 1 октября года, предшествующего началу ремонтно-путевых работ.

В План и Титульный список могут быть внесены корректировки в случаях, связанных с необходимостью обеспечения безопасности движения поездов с установленными скоростями, а также изменения стоимости работ капитального ремонта на основании проведенных конкурсных процедур при обязательном наличии ПСД.

Капитальный ремонт

Перевозки

Инвестиции

Реконструкция (модернизация)                      	        Средний ремонт (С)

железнодорожного пути (КР);

Капитальный ремонт на новых			        Сплошная замена рельсов

материалах (КРН);                                                           в кривых (РИ)

Капитальный ремонт на старогодных		        Сплошная замена металлических

материалах (КРС);					        частей стрелочных переводов (МЧ)

Капитальный ремонт стрелочных 			        Капитальный ремонт переездов

переводов (КСП);

Сплошная замена рельсов и металлических                 Капитальный ремонт земляного

частей стрелочных переводов в период                        полотна и искусственных

между капитальными ремонтами,                                 сооружений.

сопровождаемая в объемах

среднего ремонта пути (РС):

Сплошная замена рельсов и металлических

частей стрелочных переводов в период

между капитальными ремонтами,

сопровождаемая в объемах подъемочного

ремонта пути (РП):

Рис. 1 Виды капитальных ремонтов  по источникам финансирования

Порядок формирования бюджета инвестиций, перевозок и        титульных списков.

ЦП направляет проекты планов и титульных списков капитального ремонта пути в ДИ, ЦДРП, ЦДИЭ, ЦДИСЗ, ЦДИИНВ, ЦТ . Под председательством курирующего заместителя в ЦДИ с участием ЦП, ЦШ, ЦДИСЗ на основании имеющейся ПСД проводится рассмотрение основных проектных решений.  По результатам защиты формируются сводный протокол. ЦДИСЗ на основании рассмотрения проектных решений в соответствии с Планом в формирует предельную стоимость в разрезе каждого участка капитального ремонта пути и доводит до ЦДИИНВ и ЦДИЭ с распределением на работы, выполняемые подрядным и хозяйственным способом в разрезе  исполнителей работ.

ДРП в соответствии с титульными списками капитального ремонта пути направляет потребность в разрезе видов ремонта и с детализацией по участкам

- в Т  локомотиво-часы полезного времени ,

- в ДПМ машино часы,

- в В вагоно-часы для производства ремонтно-путевых работ.

ЦДИЭ, ЦП доводит до П, ДИЭ контрольные параметры для проведения расчетов единичных стоимостей по видам ремонтов.

На основании дефектных ведомостей, ПСД на участки капитального ремонта, а также нормативных документов, регламентирующих нормы расхода материалов, затрат труда, календарных графиков производства работ с определением предварительной потребности в количестве "окон" и их продолжительности, а также потребности локомотивов, и т.д. ДРП, В, ДПМ, Т и прочие соисполнители направляют в ДИ сформированные единичные стоимости по видам капитального ремонта пути, калькуляции в разрезе каждого участка ремонта с приложением обоснований, подтверждающих расчеты.

ЦДИМ и ЦВ направляют калькуляции стоимости эксплуатации и содержания путевых машин и вагонов в ЦДРП (информационно) и в ЦП .

С целью оптимизации организационных вопросов ДИЭ, П с причастными подразделениями (ДИНОТ, ПТ, ДИСЗ и др.) осуществляет проверку представленных расчетов (на основании ПСД, дефектных ведомостей, норм расхода материалов, действующих расценок), в случае обоснованных разногласий вносит корректировки в калькуляции, формируют единичные стоимости в разрезе каждого участка ремонта пути и видам ремонта, сводные лимиты финансирования по всем участка ремонта пути и в разрезе всех исполнителей работ в пределах сметной стоимости проектной документации, согласовывают установленным порядком с целью дальнейшего представления в ЦП, ЦДИСЗ, ЦДИЭ. Расчеты по локомотивной тяге ДИ рассматривает совместно с ДРП, Т и ДПМ. Сводные единичные стоимости формируются в альбоме форм.

В течение сентября года, предшествующего производству работ, в ЦДИ (ЦП, ЦДИСЗ, ЦВ, ЦДИМ, ЦШ и др.) проводится защита единичных стоимостей на основании проектных решений, ведомостей объемов работ, ведомостей договорной цены, графиков выполнения работ и в соответствии с телеграфным указанием, предусматривающим график проведения защиты и перечень документов. Для урегулирования спорных вопросов ЦДРП с ДРП принимают участие в защите проектных решений в ЦДИ.  ЦДИЭ проводит обобщение представленных расчетов по исполнителям работ. ЦДИЭ, ЦП, ЦДИСЗ рассматривают представленный материал, обеспечивают согласование с причастными по кругу вопросов ведения, утверждают у заместителя начальника дирекции средневзвешенную стоимость 1 км пути (по видам ремонта). ЦДИЭ формирует по видам ремонта (хозспособ) сводную калькуляцию по статьям калькуляции/элементам затрат для последующего представления в ЦЭУ.

По итогам проведенной защиты, согласованные списки заказчиков в СПИУИ ЦДИИНВ направляют на рассмотрение в ЦИНВ, ДИ при отсутствии замечаний формируют в СПиУИ сводные бюджеты заказчиков (блок затрат) с разбивкой по месяцам в соответствии с Порядком формирования плановых и отчетных параметров в рамках сводного инвестиционного бюджета ОАО "РЖД" и передают годовые планы в ЦДИИНВ для их дальнейшего утверждения в ЦИНВ.

По итогам согласования лимитов с ДИИНВ  ДРП подписывает наряды-заказы на выполнение работ по инвестиционному бюджету с соисполнителями работ (Т, ДПМ, В). Наряды-заказы формируются согласно набору работ в проектной документации и выделением, при необходимости, этапности выполнения работ, с обязательным согласованием ДИ.

По сопутствующим работам на участках капитального ремонта ДИСЗ заключает наряд-задания с соисполнителями работ ШЧ, ПЧ, ПЧИССО и др., и наряд-заказы с ЭЧ, РЦС и др. с обязательным указанием объемных и стоимостных показателей, а также графика выполнения работ.

На основании заключенных нарядов-заказов ДИЭ формирует и направляет в ЦДИЭ годовой бюджет (хозспособ) по исполнителям работ причастных подразделений.

# Корректировка инвестиционного бюджета осуществляется в соответствии с действующим Регламентом взаимодействия участников инвестиционного процесса при формировании и реализации инвестиционных программ Центральной дирекции инфраструктуры, утвержденного от 
8 августа 2018 г. № ЦДИ-792р. ЦДИИНВ параметры корректировок инвестиционного бюджета для выполнения работ на объектах инфраструктуры направляет в Центр управления содержанием инфраструктуры и  Управление пути и сооружений.

# Аналитический материал  выполнения капитальных ремонтов за 2016-2020 гг.

В период с 2016 по 2020 год объемы ремонтов постоянно прирастали, но в 2020 году вышли снижены до уровня 2016 года.

Таблица 1 Подписать название

|  | ед.изм | КРС | РС | СР | КСП | РИ | МЧ | Кр переездов | ИССО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | км | 26,5 | 81,994 | 45,382 | 35 | 180 | 10 | 2 | 27 |
| 2017 | км | 52,05 | 147,708 | 14,987 | 92 | 226 | 0 | 5 | 6 |
| 2018 | км | 53,575 | 114,18 | 0 | 78 | 226 | 10 | 3 | 1 |
| 2019 | км | 68,5 | 130 | 28,601 | 90 | 203 | 15 | 3 | 8 |
| 2020 | км | 43,5 | 81,4 |  | 135 | 181 | 15 | 3 | 5 |

На рис.1 видно, 2016 и 2020 объемы ремонтов на одном уровне, наибольший рост  отмечается в 2017,2018,2019 годах.

Рис.2 Подписать название

Таблица 2 Изменение фактической единичной стоимости по годам                                                                                                            (млн.руб.)

| Вид ремонта | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Рост 2020 к 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС |  | 8,65 | 10,4261 | 25,188 | 17,182 | 198% |
| РИС | 8,351 | 9,657 | 10,18836 | 17,752 | 18,369 | 219% |
| СТРЖБ | 2,198 | 2,847 | 2,512 | 2,548 | 3,113 | 141,6% |
| Стрдер | 2,17 | 0,918 | 0 |  |  |  |
| Стр с/г | 0,804 | 1,912 | 1,037 |  |  |  |
| СР | 2,95 | 3,945 |  | 3,31 |  |  |
| МЧ | 0 |  | 1,237 | 1,393 | 1,333 | 107% |
| РИ | 4,53 | 4,971 | 5,222 | 5,702 | 6,288 | 138% |

Рис.3 Подписать название

Основным результатом работы в блоке «Капитальный ремонт» является не только выполнение всех объемов ремонта, но так же выполнение сформированных лимитов и плановой единичной стоимости. Не смотря на то, что для расчета плановой единичной стоимости и формирование бюджета проходит все пути расчетов, согласования, проверки, утверждения, в представленных таблицах видно, что проблемным вопросом остается выполнение плановой единичной стоимости.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г.
№ 286;

2. Регламент взаимодействия участников инвестиционного процесса при формировании и реализации инвестиционной программы и сводного инвестиционного бюджета ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением
ОАО «РЖД» от 27 августа 2019 г. № 1885р;

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 25 февраля 2019 г. №348/р «Об утверждении Инструкции о порядке планировании, разработки, предоставления и использования технологических «окон» для ремонтных и строительно-монтажных работ в ОАО «РЖД»;

4. Распоряжение ОАО «РЖД» от 16 августа 2012 г. № 1652р 
«Об утверждении внутренних форм статистической отчетности ОАО «РЖД» СО-1 (месячная) «Отчет о вводе в действие объектов и использовании инвестиционных затрат» и СО-1 (квартальная) «Отчет о вводе в действие объектов, основных фондов и использовании инвестиционных затрат»;

5. Распоряжение ОАО «РЖД» от 2 декабря 2013 г. № 2684р 
«Об утверждении Регламента формирования и контроля исполнения консолидированных бюджетов холдинга ОАО «РЖД»;

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 29 июня 2007 г. № 1224р 
«Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому и налоговому учету затрат на восстановление объектов основных средств ОАО «РЖД»;

7. Распоряжение ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р
«Об утверждении альбома форм первичной учетной документации»;

8. Технические условия на работы по реконструкции и ремонту железнодорожного пути, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД»
от 18 января 2013 г. № 75р.

9. Распоряжение ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 г. № 1610/р «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД»»;

10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 03.06.2020 г. №1201р «Об утверждении порядка взаимодействия филиалов ОАО «РЖД» при учете статистических и финансовых показателей работы локомотивов в хозяйственном виде движения, задействованных при выполнении работ капитального характера на железнодорожном пути, предусмотренных инвестиционной программой ОАО «РЖД»».

11. Распоряжение ОАО «РЖД» от 29 сентября 2014 г. № 2289р « Об утверждении формы внутреннего первичного учета ОАО «РЖД» ЗРУ-58 «Акт о работе в хозяйственном движении»».

12. Распоряжение ОАО «РЖД» от 22 сентября 2014 г. № 2218р « Об утверждении Положения о порядке организации и проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства и реконструкции объектов, финансируемых за счет средств инвестиционного бюджета  ОАО «РЖД».